## Feuil1
séances prévues au début du projet
ce qui est réellement fait | [5 empty] | Color Rabbit prediction
| Théo et Hélo |  |  |  | Planning du projet, diagramme de Grantt
Théo
| Héloïse | [6 empty] | Oral 1
| Séance 1 |  | Séance 2 |  | Séance 3 |  | Séance 4 |  | Séance 5 |  | Séance 6 |  | Séance 7 |  | Séance 8
| 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30
Guithub | theo
Cahier des charges | heloise
Planning | heloise | heloise
capteurs feutres |  | theo | theo |  | helo theo
Communications |  | heloise | heloise | heloise | helo theo
Bluetoothx2 | [5 empty] | heloise
Batterie+calculs resistances |  |  |  | theo
servomoteur | [6 empty] | theo | theo | [5 empty] | theo helo
maquette | [6 empty] | heloise | heloise
interrupteur | [8 empty] | theo helo | helo theo |  | theo
LED | [8 empty] | helo theo | helo theo |  | theo
Boite feutre | [5 empty] | theo |  |  |  |  | theo | theo |  | theo helo
Boite Lapin | [10 empty] | heloise | heloise | heloise | theo helo
Test final | [14 empty] | helo theo | helo theo